Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Круглянская средняя общеобразовательная школа

Азовского района

Утверждаю

Директор МБОУ Круглянская СОШ

_________________Девяткина Т,Л.

Приказ №        от  25.08.2025

План мероприятий «Дорожная карта» по подготовке и участию в государственной итоговой аттестации по образовательным программам  среднего общего образования в 2025-2026 учебном году.

| Вид деятельности | Мероприятия | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АВГУСТ |  |  |  |
| Организационно-методическая работа | 1. Планирование работы по подготовке учащихся к ГИА-2026 по образовательным программам среднего общего образования |  | Зам. директора по УВР |
|  | 2. Заседание ПС по рассмотрению и утверждению плана мероприятий по подготовке ГИА-2026 |  | Зам. директора по УВР |
| Нормативные документы | 1. Приказ о назначении координатора ГИА в ОУ |  | Директор |
| СЕНТЯБРЬ |  |  |  |
| Работа с учащимися | 1. Предварительный сбор информации о выборе предметов ГИА |  | Учителя-предметники |
|  | 2. Информирование по вопросам подготовки к ГИА по обязательным предметам и по выбору. |  | Учителя-предметники |
| Работа с родителями | 1. Индивидуальные консультации, беседы с родителями по вопросам успеваемости, посещаемости занятий обучающимися 11 класса |  | Классный руководитель. Учителя -предметники |
|  | 2. Приобретение сборников по подготовке к ГИА по обязательным предметам и по выбору. |  | Учителя -предметники |
|  | 3. Обсуждение вопроса на общешкольном родительском собрании по итогам проведения ГИА 2025 |  | Зам. директора по УВР |
| Работа с педагогическим коллективом | 1. Работа с классным руководителем: - контроль успеваемости и посещаемости учащимися учебных занятий; - контроль выполнения домашнего задания; - психологическая подготовка учащихся. |  | Координатор ГИА. Психолог |
|  | 2. Заседание ШМО по вопросу подготовки учащихся к ГИА по обязательным предметам и по выбору. |  | Руководители ШМО. Координатор ГИА |
| ОКТЯБРЬ |  |  |  |
| Организационно-методическая работа | Подготовка информационного стенда «ГИА-2026» для учащихся и их родителей: - в рекреации школы; - в кабинетах Сбор заявлений и согласий на участие в СОЧИНЕНИИ 11 классом. | Координатор ГИА. Учителя -предметники |  |
| Работа с учащимися | Организация и проведение консультаций по предметам. Работа по отработке написания школьного сочинения. | Учителя-предметники |  |
| Работа с родителями | 1.Родительское собрание «Государственная итоговая аттестация 2026» 2. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ГИА | Директор, координатор ГИА |  |
| Работа с педагогическим коллективом | Работа по изучению нормативной документации по проведению в 11 классе школьного сочинения в декабре. Работа с классным руководителем по изучению индивидуальных особенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к ГИА. | Психолог. Координатор ГИА |  |
| НОЯБРЬ |  |  |  |
| Организационно-методическая работа | Совещание при директоре об итогах проведения диагностических работ. | Зам. директора по УВР |  |
| Нормативные документы | 1. Подготовка базы данных по школе на электронном носителе. | Зам. директора по УВР |  |
|  | 2. Сбор копий паспортов учащихся 11 класса. | Классный руководитель |  |
| Работа с учащимися | 1. Индивидуальная консультирование учащихся. | Координатор ГИА, учителя-предметники |  |
|  | 2. Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов | Учитель-предметник |  |
|  | 3. Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении бланков. | Учитель-предметник |  |
| Работа с родителями | Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанные с ГИА. | Координатор ГИА, классный руководитель |  |
| Работа с педагогическим коллективом | Информационно-просветительская работа по подготовке и проведению ГИА | Координатор ГИА |  |
| ДЕКАБРЬ |  |  |  |
| Организационно-методическая работа | Совещание при заместителе директора по УВР о работе классных руководителей по подготовке к ГИА | Зам. директора по УВР |  |
| Работа с учащимися | 1Проведение школьного сочинения в 11 классе | координатор ГИА Учитель-предметник Классный руководитель |  |
|  | 2. Проведение консультаций по предметам. Индивидуальное консультирование учащихся. | Учитель-предметник |  |
|  | 3. Работа с заданиями различной сложности | Учитель-предметник |  |
|  | 4. Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки. | Учитель- предметник |  |
|  | 5. Рекомендации по подготовке к ГИА | координатор ГИА |  |
|  | 6. Мониторинг обученности. | Координатор ГИА |  |
| Работа с родителями | 1. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанные с ГИА. | Координатор ГИА |  |
|  | 2. Информирование о результатах мониторинга обученности. | Классный руководитель. |  |
| ЯНВАРЬ |  |  |  |
| Работа с учащимися | 1. Психологическая подготовка к ГИА. | Классный руководитель, психолог |  |
|  | 2. Индивидуальное консультирование учащихся. | Координатор ГИА |  |
|  | 3. Работа с заданиями различной сложности. | Учитель-предметник |  |
|  | 4. Работа по заполнению бланков. | Координатор ГИА |  |
|  | 5. Психологическая готовность | Психолог |  |
| Работа с родителями | Информационно-просветительская работа по подготовке и проведению ГИА | Координатор ГИА , классный руководитель |  |
| ФЕВРАЛЬ |  |  |  |
| Нормативные документы | Сбор уточненных данных о выборе экзаменов выпускниками | Координатор ГИА |  |
| Организационно-методическая работа | 1. Подготовка раздаточных материалов выпускникам – памяток для участвующих в ГИА. | Координатор ГИА |  |
|  | 2. Оформление листа ознакомления выпускников с памяткой о правилах проведения ГИА. | Координатор ГИА |  |
|  | 3. Индивидуальное консультирование учащихся. | Учителя-предметники |  |
|  | 4. Работа с заданиями различной сложности. | координатор ГИА |  |
|  | 5. Работа по заполнению бланков. | Учитель-предметник |  |
| Работа с родителями | 1. Родительское собрание «ГИА глазами субъектов образовательного процесса. Формы и порядок проведения ГИА в 2026 году» | Координатор ГИА, классный руководитель |  |
| Работа с педагогическим коллективом | Совещание при заместителе по УВР о состоянии преподавания русского языка и математики в рамках подготовки к ГИА. |  |  |
| МАРТ |  |  |  |
| Нормативные документы | 1. Подготовка документов для итоговой аттестации выпускников 11 класса | Координатор ГИА |  |
| Работа с учащимися | 1. Проведение консультаций по предметам. Индивидуальное консультирование учащихся. | Учителя-предметники. |  |
|  | 2. Работа с заданиями различной сложности. | Учитель-предметник |  |
|  | 3. Работа по заполнению бланков. | Учитель-предметник |  |
| Работа с педагогическим коллективом | 1. Контроль за посещением учебных занятий. | Классный руководитель |  |
|  | 2. Инструктивная работа по подготовке и проведению ГИА | Координатор ГИА |  |
| АПРЕЛЬ |  |  |  |
| Организационно-методическая работа | Совещание при директоре о ходе подготовки к ГИА 2026. | Зам. директора по УВР |  |
| Нормативные документы | 1. Оформление сводной таблицы (списков) участников экзаменационных испытаний по выбору | Координатор ГИА |  |
| Работа с учащимися | 1. Индивидуальное консультирование учащихся. | Координатор ГИА |  |
|  | Проведение пробных экзаменов по обязательным предметам, по предметам по выбору. | Координатор ГИА. Учитель-предметник |  |
|  | 3. Работа по заполнению бланков. | Учитель-предметник |  |
|  | 4. Рекомендации по подготовке к ГИА. | Координатор ГИА |  |
| Работа с родителями | 1. Совместное собрание учащихся и их родителей (лиц, их заменяющих) по теме: «Организация и проведение итоговой аттестации». | Координатор ГИА, классный руководитель |  |
| Работа с педагогическим коллективом | 1. Организация повторения изученного материала, дифференциация и индивидуализация домашних зданий в связи с подготовкой к итоговой аттестации | Координатор ГИА |  |
|  | 2. Разъяснительная работа с педагогами-организаторами ГИА по недопущению нарушений процедуры ГИА | Координатор ГИА |  |
| МАЙ |  |  |  |
| Организационно-методическая работа | 1. Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены по выбору, и их утверждение. | Координатор ГИА Классный руководитель |  |
|  | 2. Подготовка документов для ГИА | Координатор ГИА |  |
| Нормативные документы | 1. Подготовка приказов о допуске учащихся 11 класса к ГИА. | Директор |  |
| Работа с учащимися | 1. Проведение консультаций по предметам. Индивидуальное консультирование учащихся. | Координатор ГИА |  |
|  | 2. Работа с заданиями различной сложности. | Учитель-предметник |  |
|  | 3. Работа по заполнению бланков. | Учитель-предметник |  |
|  | 4. Рекомендации по подготовке к ГИА. | Координатор ГИА |  |
|  | 5. Разъяснительная работа с учащимися-участниками ГИА по недопущению нарушений процедуры ГИА | Координатор ГИА |  |
| Работа с родителями | 1.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с ГИА. | Координатор ГИА |  |
|  | 2. Разъяснительная работа с родителями учащихся-участников ГИА по недопущению нарушений процедуры ГИА. | Координатор ГИА |  |
| Работа с педагогическим коллективом | 1.Информационная работа с классным руководителем. | Координатор ГИА |  |
|  | 2. Проверки знаний нормативных актов и методических материалов по проведению ГИА, учителей-предметников и классных руководителей | Координатор ГИА |  |
| ИЮНЬ |  |  |  |
| Нормативные документы | 1. Приказы об окончании основной и средней школы | Координатор ГИА |  |
|  | 2. Подготовка справки о результатах проведения ГИА 2026. |  |  |
|  | 3.Формирование отчетов по результатам ГИА. |  |  |
| Работа с учащимися и родителями | Ознакомление родителей и учащихся с результатами ГИА | Координатор ГИА |  |
| В ТЕЧЕНИИ УЧЕБНОГО ГОДА |  |  |  |
| Работа с учащимися | 1.Организация и проведение тренировочной диагностики уровня готовности выпускников 11 класса, участников ГИА к выполнению заданий КИМов, аналогичных заданиям ГИА - русский язык - математика - обществознание | Зам. директора по УВР |  |
|  | 2. Организация и проведение пробных экзаменов по математике и русскому языку - для выпускников 11 класса и участников ЕГЭ в основные сроки | Зам. директора по УВР |  |
| Организационно-методическая работа | 1.Анализ результатов тренировочной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной итоговой аттестации | Зам. директора по УВР |  |
|  | 2. Организация и проведение совещаний при заместителе директора по УВР по анализам результатов тренировочной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной итоговой аттестации и принятие соответствующих управленческих решений | Зам. директора по УВР |  |
|  | 3. Организация и обеспечение проведения внутришкольного контроля по вопросам ГИА. Оформление справок ВСОКО. | Зам. директора по УВР |  |
| Работа с педагогическим коллективом | Реализация плана мероприятий (комплекса мер) по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Ростовской области (Азовского района), в том числе в части преподавания русского языка | Зам. директора по УВР |  |
|  | Реализации плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в Ростовской области (Азовском районе) на 2025-2026 год. | Зам. директора по УВР |  |